## FOPADEM
ENTE PUBLICO: CALVILLO
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FONDO FOPADEM 2015
OBRA | COSTO | PROVEEDORES | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO TOTAL EJERCIDO DE OBRA | BENEFICIADOS | METAS | [7 empty] | BENEFICIADOS | METAS | [8 empty] | AVANCES
[5 empty] | NO. DE CHEQUE | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MODALIDAD DE ASIGNACIÓN | MONTO AUTORIZADO DE LA OBRA | MONTO CONTRATADO SIN IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | MONTO CONTRATADO | DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y CONTRATADO | CONVENIOS DE AMPLIACION | CONVENIOS DE AMPLIACION ADICIONAL | INDIRECTOS | ORGANO SUPERIOR DE FIZCALIZACIÓN | MONTO TOTAL EJERCIDO (indirectos más organo superior) | TIPO DE INVERSION | IMPORTE DE ANTICIPO | FECHA PAGO ANTICIPO | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TERMINO REAL | SUPERVISOR | FISICO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | FINANCIERO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CALVILLO, REHABLITACION DE SANITARIOS ESC. SEC. TEC. # 30 | 200000 | VELASER S.A. DE C.V. | 1 | OBRA | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
REHABILITACION DE MURO, J.N. FEDERICO FROEBEL, MALPASO. | 400000 | VELASER S.A. DE C.V. | 1 | OBRA | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
REHABILITACION DE ESPACIOS DE EVENTOS CIVICOS J.N. MARIA ELENA CHANES, CALVILLO. | 500000 | LM INGENIEROS S.A. DE C.V. | 1 | A.L.T.A. | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
REHABILITACION DE SANITARIOS Y PISO E.P. NIÑOS HEROES LOS ARCOS. | 400000 | VELASER S.A. DE C.V. | 1 | A.L.T.A. | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS, CARRETRA POTRERO DE LOS LÓPEZ- FRACC. MAGISTERIAL. | 800000 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 660.14 Y 550.12 | M2 T ML | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDRO-SANITARIAS, CALLE LAUREL, POTRERO DE LOS LÓPEZ | 1200000 | CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V. | 1332.73 | M2 | [20 empty] | 100% |  |  | 100%
PAVIMENTACIÓN ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLES INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, 5 DE MAYO Y ZARAGOZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL, CALVILLO, AGS. | 3500000 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | 2914.74 | M2 | [20 empty] | 90% |  |  | 70%